臺北市立弘道國民中學107學年度教學輔導教師設置方案實施計畫

107.1.18.校務會議通過

一、依據：臺北市政府教育局104年6月22日北市教職字第10436211800號函頒修訂之「臺北市立高級中等以下學校教學輔導教師設置方案」辦理。

二、目的：為協助初任、新進、自願成長及教學有困難之教師改進教學方法、能因應十二年國民基本教育課程綱要，協助教師研討素養內容、發展素養導向跨領域課程及落實教學觀察、增進班級經營能力和適應學校生活，同時塑造校園研究及成長的氣氛，促進學校教師專業能力及素養，提昇整體的教育品質。

三、教學輔導教師預定服務對象與人數之分析：

(一)教學輔導教師之聘期一任為一年，續聘得連任。任職期間，應輔導與協助下列服務對象(以下統稱為「夥伴教師」)：

1.初任教學2年內之教師（不含實習教師）。

2.新進本校服務之教師。

3.自願成長，有意願接受輔導之教師。
     4.經學校教師評審委員會認定教學有困難之教師。

前項除第1款不限人數之外，第2款至第4款之總人數，以本校專任教師員額總編制百
     分之5為上限。

(二)本校人數分析：

1.本校現有班級總數共49班(含體育班3班、特教班1班及學習資源班1班)，教師編制共111人。

2.107學年度預計服務對象之人數共約5-15人。

四、教學輔導教師的預定人數與遴聘過程：

(一)預定人數：

1.本校106學年度具有教學輔導教師資格者共23位，由校長視實際情況聘任之。

2.推薦有意願之教師參加教學輔導教師儲訓研習。

(二)遴聘過程：

1.推薦甄選：(推薦表如附件)

(1)由學校專任教師及退休教師自我推薦或學校教師、家長、行政人員提名，參加甄選之教師應符合下列各項條件：

①具教師專業發展評鑑初階評鑑人員證書。

②具學科或學習領域教學知能，並有五年以上教學經驗。

③具有熱心服務的人格特質，且有擔任教學輔導教師之意願。

④能因應十二年國民基本教育課程綱要進行示範並輔導其他教師教學，提供相關教育諮詢服務，協助教師解決問題。

(2)由各領域召集人、行政人員組成推薦委員會(即教師專業發展評鑑推動小組)推薦儲訓人選，經學校教師評審委員會公開審議通過。

(3)依行政程序呈請校長核示後，報教育局核備。

2.儲訓：

(1)應參加臺北市政府教育局委託臺北市教師研習中心二週之儲訓課程，經儲訓合格者發予研習證書，並於返校後實際從事教學輔導至少實習一學期及另參與本局委託辦理之15小時在職成長回流課程，且經審核通過後發予教學輔導教師證書。

(2)前項所稱之證書其有效期間為10年，證書超過有效期間，或刻持有證書在有效期間第8年以上得於本設置方案施行5年內檢附教育局所規範之佐證資料報局申請換證，逾期失效，證書失效期間，學校不得聘其兼任教學輔導教師。

五、教學輔導教師與夥伴教師的配對方式：

(一)考量教學輔導教師與夥伴教師之辦公地點、任教科目（學習領域）、任教年級、職務性質及人格特質等因素，以儘量與服務對象相近為原則。

(二)專任合格教師擔任教學輔導教師，每位以輔導1至2名服務對象為原則。

六、教學輔導教師的角色職責與工作條件：

(一)協助夥伴教師了解與適應班級、學校、社區及教職之環境。

(二)觀察夥伴教師之教學，提供回饋與建議。

(三)與夥伴教師共同反省教學，協助服務對象建立教學檔案。

(四)在其他教學性之事務上提供建議與協助，例如分享教學資源與材料、協助設計課程、示範教學、協助改善班級經營與親師溝通、協助進行學習評量等。

七、教學輔導教師與夥伴教師的在職成長規劃：

(一)經聘任後之教學輔導教師，每年應參加學校或臺北市教師研習中心所舉辦之在職成長課程。

(二)前項校內在職成長課程，得邀請教學輔導教師之服務對象及校內外相關教師共同參 與。

(三)全體教學輔導教師分組辦理研習、讀書會或經驗分享等活動，以每個月辦理1次為原則。

(四)每學期至少辦理1次全體教學輔導教師及夥伴教師之研習，得邀請專家學者主講。

(五)入班觀察教學以每個月1次為原則，並進行自評、觀察會議及回饋會議。

(六)鼓勵參加教學創新與行動研究比賽、或其他相關教育比賽及活動。

八、校內配合經費及其他各項配合措施：

(一)每學年初辦理教學輔導教師級夥伴教師相見歡活動，促進彼此認識、熟悉、信任。

(二)每輔導一名夥伴教師，得酌減教學輔導教師原授課時數1節課。

(三)前項減授鐘點，若確因教學輔導教師教學需要而無法減授時數時，得改領超鐘點費。

(四)退休教師擔任之教學輔導教師得領取誤餐費及交通費。

(五)由學校安排教學輔導教師及夥伴教師分組共同空堂時間，俾利辦理專業成長活動。

(六)所需經費由教育局核撥，如有不足，將爭取其他管道補助。

九、各項工作辦理期程規劃：（實施進度甘梯圖）

| 月份 工作事項 | 107年 1月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 108 年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5 月 | 6月 | 7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 撰寫計畫、徵才 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 召開課程發展委員會議通過試辦要點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受審查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 確定本校辦理之申請 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遴薦教學導師培訓名單並報局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前置作業期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教學導師職前訓練 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聘請教學導師並確定配對 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教學導師開始實施各項輔導工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教學導師與服務對象在職成長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受訪視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作檢討會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬訂成果報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費核銷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十、預期成效及自我評鑑措施：

(一)預期成效：

1.協助初任、新進、自願成長教師及教學有困難教師，提升教學專業能力及素養。

2.營造溫馨、互信、互助及專業成長的校園文化，讓學校在穩定中發展。

(二)進行必要之教學改進與自我評鑑措施：

1.定期召開教學輔導會議，由相關行政人員、教學輔導教師與其夥伴教師共同出席研討相關議題。

2.每學期至少應辦理1次工作檢討會。

3.每月辦理教學視導與回饋，經自評及他評後，發現並改進相關之教學問題。

4.依所授課之教材內容，隨時更新或充實教學檔案內容。

十一、其他有關事項：

(一)本試辦實施計畫結束時，提出成果報告；並視需要辦理成果發表。

(二)教學輔導教師工作績優者，得報請教育局辦理敘獎或頒發獎狀（牌）。

(三)學校教學輔導教師任職期間，有「教師法」第十四條第一項各款情事者、工作不力或不能勝任工作有具體事實，應經教評會同意，送請校長解除其教學輔導教師職務並註銷、收回其教學輔導教師證書。

(四)前項學校教學輔導教師經免除職務後，學校得報請教育局核定，另行聘任有教學輔導教師資格者續任完成所剩餘之聘期。

十二、本計畫經校務會議通過，報請臺北市政府教育局核定後實施，修正時亦同。

附件

107學年度臺北市教學輔導教師儲訓推薦表

學校名稱:

| 編號 | 姓名 | 職稱 | 聯絡電話 | 信箱 | 是否符合下列資格，請勾選 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | □具教師專業發展評鑑初階評鑑人員證書 □具學科或學習領域教學知能，並有5年以上教學經驗 □有擔任教學輔導教師之意願 □能因應108課綱進行教學示範並輔導其他教師教學，提供相關教育諮詢服務， 協助教師解決問題 |
| 2 |  |  |  |  | □具教師專業發展評鑑初階評鑑人員證書 □具學科或學習領域教學知能，並有5年以上教學經驗 □有擔任教學輔導教師之意願 □能因應108課綱進行教學示範並輔導其他教師教學，提供相關教育諮詢服務， 協助教師解決問題 |
| 3 |  |  |  |  | □具教師專業發展評鑑初階評鑑人員證書 □具學科或學習領域教學知能，並有5年以上教學經驗 □有擔任教學輔導教師之意願 □能因應108課綱進行教學示範並輔導其他教師教學，提供相關教育諮詢服務， 協助教師解決問題 |
| 4 |  |  |  |  | □具教師專業發展評鑑初階評鑑人員證書 □具學科或學習領域教學知能，並有5年以上教學經驗 □有擔任教學輔導教師之意願 □能因應108課綱進行教學示範並輔導其他教師教學，提供相關教育諮詢服務， 協助教師解決問題 |
| ▓本校本次推薦教學輔導教師儲訓之人數為 _人，占本校專任教師員額總編制之 %。(依規定不得超過12%) |  |  |  |  |  |
| ▓本校教學輔導教師(含教育部培育之教專教學輔導教師)儲訓合格者目前共計 人，占本校專任教師員額總編制之 %。(依規定不得超過50%) |  |  |  |  |  |

註：請附推薦儲訓人員經學校教評會或課發會公開審議通過推薦之會議紀錄。

承辦人： 	                 處室主任： 	                校長：