臺北市弘道國民中學97學年度教師專業發展評鑑實施計畫

- 依據

（一）教育部補助試辦教師專業發展評鑑實施計畫。

（二）臺北市高級中等以下學校教師專業發展評鑑試辦計畫。

- 目的

- 協助教師專業成長，增進教師專業素養，提升教學品質，進而提升學生的學習表現與成效。

- 透過教師工作表現回饋機制，可以一方面協助教師更加瞭解自己的專業表現，進而鼓勵教師不斷繼續發展自己的專業能力，另方面亦可以督促教師表現出最起碼的專業行為，確保學生的學習權益。

- 評鑑內容

- 教師專業發展評鑑內容得包括課程設計與教學、班級經營與輔導、研究發展與進修、敬業精神及態度等四個項目。

- 配合學校發展工作的重點，選擇一或數個重點領域進行教師評鑑工作。

- 評鑑規準

| A掌握教學目標 A1掌握教材內容 A2設計教學方案 A3系統呈現教材 B活用教學策略 B1引起並維持學生學習動機 B2採用多元教學方法與媒體 B3善於發問，啟發思考 C增進有效溝通 C1 運用良好的語文技巧 C2展現生動的肢體語言 C3建立多向的互動溝通 | E善用評量回饋 E1評估學習表現提供回饋與指導 E2 達成預期學習目標 D營造學習環境 D1營造並維持有利學習的班級氣氛 D2建立教室常規 D3有效掌握教學時間 |
| --- | --- |

- 評鑑方式

自願參與試辦教師專業發展評鑑之教師應每年接受自我評鑑及校內評鑑一次，說明如下：

- 教師自我評鑑：

由受評教師根據學校自行發展之自我評鑑檢核表，填寫相關資料，逐項檢核，以瞭解自我教學工作表現。教師自我評鑑是一種有效的教師評鑑方式，因為祇有教師本人能對自己的教學實務具有最廣泛、最深刻的瞭解，並且透過內省和實際的教學經驗，能夠對自己的表現型式和行為做一個有效的評估。

- 校內評鑑：

- 由學校教師專業發展評鑑小組安排評鑑人員進行定期或不定期評鑑。

- 評鑑實施時應兼重過程及結果，得採教學觀察、教學檔案、晤談教師、蒐集學生或家長教學反應等多元途徑辦理。

- 教學觀察----由校長召集，以同領域或同學年教師為觀察者，必要時得加入學校教師專業發展評鑑小組所推薦之教師或學者專家，透過真實教學情境的觀察，提供給受評教師教學表現的回饋，就好像提供給教師「善意的另一雙眼睛」或一面協助教師自我覺查的「鏡子」。

- 教師晤談----教師晤談可以在教學觀察前，亦可以在教學觀察後。在教學觀察前可以和教師共同商訂教學計畫以及擬實施的觀察的工具、時間和地點；在教學觀察後，可以和教師共同檢討教學目標和教學評鑑規準的達成情形，並訂定成長計畫。

- 教學檔案----教學檔案在形成性教師評鑑上，可以發揮相當顯著的功能，這是因為教學檔案鼓勵教師在教學歷程中，就自己教學知能表現，做有組織、有系統、目標導向的收集資料和省思，一個成功的教學檔案應有下列幾個重要特性：

  - 檔案應依據教學專業規準及個人成長目標來組織及建構的。

  - 檔案應包含經由仔細選擇的學生及教師作品的樣本，用以展示教師教學的特徵。

  - 每一件檔案文件應儘可能含有「標題」、「註解」和「省思評語」，用以說明檔案文件的內容以及鼓勵教師能就檔案內容做反省性思考。

  - 檔案應是一個被輔導（mentored）或被教導（coached）的經驗呈現，亦即檔案應被用來做為教師與其同儕教師進行專業對話的基礎。

- 學生或家長對教學的反應回饋----協助教師瞭解教學、改進教學，畢竟感受教師教學表現最直接、最深刻的，莫過於和教師互動最頻繁的受教學生。

- 處理評鑑報告：

「教師專業發展評鑑」應屬於開放式評鑑，也就是被評鑑者可以看到有關他們自己評鑑結果的書面報告，也可以經由和評鑑者的專業對話和討論，瞭解自己的教學表現，並尋求適當的回饋和協助。惟學校教師專業發展評鑑小組應對評鑑結果予以保密，非經受評教師本人同意，不得公開個人資料。

- 評鑑推動小組

  - 組織成員：經校務會議決定----校長【召集人】、教務主任【執行秘書】、教學組長【承辦人】、各教學領域代表8人、教師會代表1人、家長會代表1人，共13人。

  - 選出方式：各教學領域代表、教師會代表或長會代表，由該單位推選之

- 實施期程

| 月份 工作事項 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五 月 | 六月 | 七月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施計畫報局審查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫報局轉教育部審查通過 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 召開評鑑推動小組會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 召開教師專業發展評鑑說明會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬訂全校性參考評鑑規準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬訂各科評鑑規準及評鑑方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評鑑技巧之說明及演練 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推薦教師參加相關研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 規畫自評與他評人員及時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進行自我評鑑與校內評鑑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進行教師專業成長計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期末工作檢討會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費核銷結案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 評鑑結果之應用

  - 評鑑推動小組應將個別受評教師之評鑑結果，以書面個別通知教師，並予以保密，非經教師本人同意，不得公開個人資料。

  - 評鑑推動小組依評鑑結果，安排評鑑人員或其他適當人員，與當事人共同規劃專業成長計畫，並於進行專業成長後，再次安排校內評鑑（複評）。

  - 學校根據評鑑結果對教師專業表現給予適當的肯定，並針對專業成長計畫給予協助：

  - 提供相關書籍、文獻給予閱讀。

  - 安排參加校內外相關研習活動。

  - 安排觀摩其他老師的教學或班級經營。

  - 協助蒐集相關資訊。

  - 安排請教專家學者。

- 經費需求

| 項目 | 內容 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 輔導委員指導費用 | 輔導費 | 2000 | 4次 | 8000 | 每校最多申請4次 |
|  | 印刷費 | 2000 | 1式 | 2000 |  |
| 規準研發 | 專家學者出席費 | 2000 | 4次 | 8000 | 1.第1次試辦學校申請。 2.最多申請15000元 |
|  | 印刷費 | 1000 | 1式 | 1000 |  |
| 雜支 |  | 750 | 1式 | 750 | 按5%計算 |
| 合計 |  |  |  | 19750 |  |

- 本計畫經校務會議通過後報局申辦，經鈞局核定後辦理。