臺北市立弘道國民中學健康促進實施計畫

103.02.10校務會議通過

壹、依據

一、臺北市102學年度健康促進學校實施計畫。

貳、目的

一、使親師生能夠學會照顧自己並關心他人的健康。

二、有效結合【教學】、【行政】及【社區】營造健康環境。

(一)課程、教學和學習【教學】。

(二)學校組織、團體準則和環境【行政】。

(三)合作夥伴和服務【社區】。

參、組織與分工

一、組織：由校長、家長會長、教師會理事長、各處室主任、教學組長、訓育組長、生教組長、體育組長、衛生組長、事務組長、輔導組長、健教老師、童軍老師、護理師、各年級級導師組成衛生暨健康促進委員會(共21人)，校長為主任委員，訓導主任兼任副主任委員，衛生組長兼任執行秘書，推展學校衛生暨健康促進業務，此組織每學期召開委員會議，必要時得召開臨時會議。

二、健康促進委員之任務：

1.提供學校衛生暨健康促進政策及法規興革之意見。

2.提供學校衛生暨健康促進工作及評鑑事項之意見。

3.提供學校衛生暨健康促進教育與活動之規劃及研發事項之意見。

4.提供學校健康保健服務之規劃及研發事項之意見。

5.提供學校環境衛生管理之規劃及研發事項之意見。

6.協調相關機關、團體推展學校衛生事項。

7.其他推展學校衛生暨健康促進之諮詢事項。

三、審議之事項：

1.全學年度衛生暨健康促進實施計劃。

2.校內重要健康教學及活動之規劃、輔導及推動事宜。

四、健康促進委員會組織架構：

五、健康促進委員會委員名單

| 職 稱 | 單位職稱 | 姓 名 | 職 稱 | 單位職稱 | 姓 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任委員 | 校長 | 梁振道 | 副主任委員 | 訓導主任 | 江坤樹 |
| 執行秘書 | 衛生組長 | 黃子葦 | 委 員 | 健教老師 | 李懿瑤 |
|  |  |  |  |  | 姚友雅 |
| 委 員 | 教師會長 | 林悅平 | 委 員 | 家長會長 | 林曉儀 |
| 委 員 | 教務主任 | 林鴻儒 | 委 員 | 總務主任 | 林國華 |
| 委 員 | 輔導主任 | 洪志成 | 委 員 | 教學組長 | 林素鈴 |
| 委 員 | 訓育組長 | 方善誠 | 委 員 | 生教組長 | 宋君薰 |
| 委 員 | 體育組長 | 張雅雯 | 委 員 | 輔導組長 | 許懿倫 |
| 委 員 | 七年級級導師 | 郭香妙 | 委 員 | 事務組長 | 吳政叡 |
| 委 員 | 八年級級導師 | 吳依瑾 | 委 員 | 護 理 師 | 蔡明玉 |
| 委 員 | 九年級級導師 | 王柏人 | 委 員 | 護 理 師 | 鄭如珉 |
| 委 員 | 童軍老師 | 李佳容 |  |  |  |

六、健康促進工作小組分工表

| 職 務 | 職 稱 姓 名 | 職 責 |
| --- | --- | --- |
| 召集人 | 校長 | 綜理學校衛生暨健康促進工作。 |
| 召集人 | 訓導主任 | 1.籌組並負責學校衛生暨健康促進委員會有關工作。 2.統籌活動宣導組工作。 |
| 執行秘書 | 衛生組長 | 1.籌組並負責學校衛生暨健康促進委員會有關工作。 2.推動健康促進活動。 3.擬定學校衛生保健工作計畫及有關報告。 4.協助健康中心實施衛生保健工作。 5.辦理學校環境衛生及有關整潔活動。 6.籌組擬定健康促進計畫。 |
| 健康活動宣導組 | 訓育組長 生教組長 七年級級導 八年級級導 九年級級導 | 1.協助推動健康促進活動。 |
| 健康教學組組長 | 教務主任 教學組長 體育組長 健教教師 童軍教師 | 協助推動學校健康教育與各項健康活動。 |
| 健康服務組組長 | 衛生組長 護理師 | 1.推行學校衛生工作。 2.辦理視力保健。 3.辦理口腔衛生。 4.辦理預防接種。 5.辦理傳染病預防、管理、通報。 6.辦理健康檢查及缺點矯治。 7.特殊疾病管理。 8.推展健康教育及辦理各項衛生活動。 9.負責紀錄、月報表及衛生統計。 10.健康資訊系統管理。 11.協助維護校區環境安全。 12.傷病處理及急救。 13.學生團體保險。 |
| 物質環境組組長 | 總務主任 事務組長 | 1.改善環境衛生與維護校區安全。 2.協助充實各項衛生設備。 |
| 心理環境組 | 輔導主任 輔導組長 | 1.協助對於學生心理諮商與協助。 |
| 社區資源組長 | 家長會長 | 協助促進社區各有關機構之聯繫與合作以協助學校衛生工作之推行。 |

肆、102學年度推行議題概要

一、健康促進六大議題：

(一)視力保健(教育局102學年度必選)

(二)健康體位(教育局102學年度必選)※本校參加議題

(三)口腔保健(教育局102學年度必選)

(四)菸害防制(教育局102學年度必選)

(五)正確用藥

(六)性教育（含愛滋防治）(教育局102學年度必選)

(七)全民健保(教育局102學年度必選)

二、細部內容規劃

(一)視力保健

| 計畫內容 | 實施策略 | 負責單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.持續推動視力保健操 2.訂定校內推動愛eye元氣護眼操獎勵辦法 3.發送檢查結果通知書，由學校指派專人於2個月內完成紀錄追蹤矯治情形 4.完成全面汰換本市學校普通教室照明設備計畫。 | 1.重點追蹤本校視力不良率學生及複檢率 2.學校定期檢測教室燈光照度，每學期至少檢測乙次，並作成紀錄 3.學期初進行學生視力篩檢，並在檢查後一個月內通知家長篩檢結果 4.加強進行「愛eye元氣護眼操」 | 訓導處 總務處 |  |

(二)健康體位-弘道自選議題

| 計畫內容 | 實施策略 | 負責單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.學校每學期辦理實施體位篩檢 2.推動學校晨間或課間健身運動 3.辦理營養教育及宣導 4.落實相關課程教學正常化，並將「營養教育」、「健康體位」、「健康飲食」等議題融入教學活動中 | 1.辦理「健康體位促進班」 2.針對體位過輕學生，指導正確健康飲食及營養教育，提昇正確認知。 3.宣導學生每天多喝水、每天吃早餐及多蔬果 | 訓導處 健教老師 全體教師 |  |

(三)口腔保健

| 計畫內容 | 實施策略 | 負責單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.訂定口腔保健推動計畫（含指導貝氏刷牙法、餐後潔牙及使用含氟水漱口等措施），並列入行事曆辦理 2.辦理國中七年口腔檢查，發送檢查結果通知書，由學校指派專人於2個月內完成紀錄追蹤矯治情形，針對檢查結果異常學生進行追蹤 | 1.推動「潔牙333」活動（3餐飯後要刷牙、每次刷牙至少3分鐘、餐後3分鐘內要刷牙） 2.積極運用口腔保健教育教材，落實潔牙技巧教學活動。 3.鼓勵學校成立潔牙天使，協助老師教導正確刷牙、牙線使用、檢視潔牙用具是否適用 4.學期初進行學生口腔檢查，並於檢查後一個月內通知家長篩檢結果；利用家長聯絡簿進行睡前潔牙行為檢視 | 訓導處 教務處 健教老師 全體教師 |  |

(四)菸害防制

| 計畫內容 | 實施策略 | 負責單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.落實推動菸害防制法、戒菸教育實施辦法暨相關法規 2.結合社區資源，透過教學活動及健康服務之實施，引導學生、教職員工遠離菸害 3.營造無菸校園環境 | 1.針對吸菸之教職員工生提供戒菸相關服務及資源 2.學校可辦理或引進衛生與醫療等機構之相關資源，對吸菸學生實施戒菸教育活動，包括戒菸教育團體課程及個別輔導等 3.學校辦理吸菸學生成功戒菸獎勵措施 4.落實無菸環境，加強稽查及取締教職員工生之吸菸行為 | 訓導處 教務處 總務處 健教老師 全體教師 |  |

(五)正確用藥

| 計畫內容 | 實施策略 | 負責單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.辦理正確用藥教育宣導 2.建構校園正確用藥教育資源網絡，發展具體合作關係 3.藥物濫用防制 | 1.辦理專題講座 2.配合春暉教育持續推廣相關活動 | 訓導處 衛生組 生教組 |  |

(六)性教育（含愛滋防治）

| 計畫內容 | 實施策略 | 負責單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推動性教育宣導教育，包括兩性青春期生理變化、身體界線 、戀愛交往互動、愛滋病及常見性病防治、安全性行為（保險套）、網路色情等 | 1.融入相關領域課程，提升學生性教育知能。 2.發展學校本位特色課程 3.辦理相關專題演講 | 教務處 輔導室 |  |

三、其他推動事項

(一)安全與急救：

1.急救部分：

(1)健康課（八年級上學期）實施學生CPR課程教學。

(2)全校師生（每學年上學期初）實施CPR研習課程，並同步執照認證。

(3)救護小尖兵訓練：童軍課程，與台大醫院共同合作，並同步執照認證。

2.校園安全環境

配合校園安全地圖於健康課（七年級下學期）實施－102下學期請學生尋找學校不安全地方，預計103上學期請學校行政（總務處）協助更正這些地方，102下學期請學生去檢視還有危險卻未改善地方，若有則請學生製作警示標語，讓弘道師生生活更安全。

四、學校行政

(一)利用學校週朝會宣導健康促進、環境教育相關議題。

(二)請教務處協助幫忙安排各領域於課程教學中融入健康促進、環境教育相關議題。

(三)請各處協助幫忙安排相關研習活動，並融入健康促進、環境教育相關議題。

五、社區資源

(一)納入學區內各健康資源中心，尋求校資源的協助。

(二)分析家長背景，建立人才資料庫。

伍、預期成果：

教育講求「不但給他魚吃，還要教會他釣魚」，同樣的，健康促進計畫的實施，不但期望將學校營造成一個全方位健康舒適的環境，更希望讓全校師生在步出校門後，依然能夠有足夠的技能與正向態度，選擇健康行為，最終期許所有師生皆能永續進行自我健康管理，讓身心常保健康。

陸、經費：由本校相關經費項下支應。

柒、本計畫經校務會議決議通過後實施，修正亦同。