附件一

臺北市立弘道國民中學 中長程教育發展計畫 期 程 （101年1月至105年12月） 100.01.24校務會議通過 100.03.28經教育局(中教科、特教科、工程科、體衛科、資訊室)審核通過

臺北市立弘道國民中學 101-105年中長程教育發展計畫

學　校　人　員　簽　章

| 各 處 室 主 管 |  |  |  | 校長 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教務主任 | 總務主任 | 訓導主任 | 學務主任 |  |
| 會計主任 | 人事主任 | 輔導主任 | 幼稚園園長 |  |

中華民國100年1月

臺北市立弘道國民中學101-105年中長程教育發展計畫目錄

經營發展重點計畫摘要表	1

壹、計畫緣起	2

一、前言	2

二、依據	2

三、未來環境預測	2

貳、學校背景與現況分析	3

一、學校基本資料	3

二、學校願景與目標	4

SWOT分析表	5

参、計畫發展與執行	7

一、計畫目標	7

二、執行策略與內容	7

三、預期效益	24

肆、經費需求	28

一、資本門經費需求	28

二、經常門經費需求	31

伍、考核評鑑	32

附件	33

附件1：校園規劃平面圖	33

附件2：學校基本資料表	34

# 臺北市弘道國民中學經營發展重點計畫摘要表

| 學校名稱 | 臺北市弘道國民中學 |
| --- | --- |
| 計畫依據 | 一、教育經費編列與管理法第12條。 二、臺北市政府教育局99年12月15日 北市教秘字第09941608000號函。 |
| 計畫目標 | 一、建立有效能的組織學習團隊，發展團隊互助合作機制。 二、塑溫溫馨、和諧的校園文化，建置良好溝通互動環境。 三、提供優質的教學平台，豐富教師數位教材與教學資源。 四、精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。 五、營造創意的體驗學習場域，促進學生多元發展。 六、因應多元入學教育政策，提升學生學業成就的競爭力。 七、建立學生禮儀習慣，進行品格典範學習，促進學生適性發展。 八、充實教學設備、改善硬體建築，營造優質的教與學環境。 九、營造與家長會的良好互動，促進家長正向參與及合作。 十、整合與運用社區文教資源優勢，提升學校榮譽及社區支持。 |
| 計畫分類 | ■綜合類 □總務 □教務 □訓輔 |
| 計畫性質 | ■新增 □延續 □經常 |
| 執行行程 | 自100年1月1日起至105年12月31日止 |
| 總經費需求 |  |
| 計畫摘要 | 本計畫內容涵蓋： 一、發展學校特色，永續學校經營。 二、建構友善校園及品格優良校風。 三、配合學校行政電腦化，追求工作績效。 四、改善教學環境、提升教與學品質為目標。 五、充實教學設備，提昇教學效能。 六、辦理教師進修，提昇教師素質，充實專業知能。 七、兼顧資優與身障學生之適性教學。 八、營造與家長會的良好互動。 九、整合與運用社區資源優勢。 |

製表：陳今珍

臺北市立弘道國民中學 101-105年中程教育發展計畫

100年 1 月 24 日提交校務會議審議通過

- 壹、計畫緣起

- 一、前言

本校創校於民國58年,位處博愛特區，四周多政府機關及學校，環境單純；並且近台北火車站，淡水捷運線及多條公車路線經過，交通方便。本校家長多為專門性、技術性之有關人員，或為行政主管人員、服務工作人員，學生家長及居民之社經背景地位屬較高水準。家長對孩子之學習屬較高關心之一群體，對學校的期望亦較高。所以，建構主動敏捷的行政團隊，與教師、家長共同規劃多彩多元的學習活動，創造有活力的學習環境，提昇教師專業素養，讓學生有效學習、健康成長，培養其終身學習的能力，讓本校學子具「睿智、創新、宏觀、卓越、關懷」的智慧與胸懷，使能適應未來具高度挑戰的社會為學校發展的共同願景。

- 二、依據

(一)教育經費編列與管理法第12條。

(二)臺北市政府教育局99年12月15日北市教秘字第09941608000號函

- 三、未來環境預測

(一)本校目前56班，目前學生總數屬於額滿狀態，因應未來學童人數減少、教育部降低班級人數政策，本校每年將配合額滿政策逐漸降低班級人數，以減少教師教學負擔，提升教學績效。

(二)為爭取學生與家長的認同，學校將更關注提昇教育品質及發展學校特色，面對校際競爭趨勢日趨顯著，如何整合內外部優勢條件，爭取資源，提升學校品牌形象，成為學校永續經營的重點。

(三)配合九年一貫課程、數位化時代，在教學上運用多媒體已是不可或缺的能力，因此充實多媒體軟硬體設備，加強教師多媒體及資訊運用能力實務研習為今後繼續推展重點。

(四)因應多元入學制度的改變，強化教師在評量時的公平、公正標準，辦理成績評量技術面研習。

(五)本校預計於民國100年開始逐年修繕校舍及校舍結構補強，因此應先做好幾項準備工作：

1.暑假期間配合結構補強修繕工程，各年級的學生必須依施工進度調整上課地點，以便教室整建。

2.學校預定進行全校電源第二期改善工程，其中教學大樓及活動中心電源預定分流工程，以免辦理大型活動或週會時電源不足。

3.室外球場編列預算進行修整工程，活動中心場地分配要與室外場地整體規劃，以維持正常體育教學與教學品質。

(六)本校各教室均裝設窗型冷氣機，100學年度起勢必面臨機器維修及保養需求，必須及早規劃在更換時採分離式空調裝置的共識。

- 貳、學校背景與現況分析

- 一、學校基本資料

(一)校地面積：22,407平方公尺

(二)校舍設施：

| 編號 | 項目名稱 | 數量 | 堪用情形 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通教室 | 54間 | 良好 |  |
| 2 | 專科教室 | 38間 | 良好 |  |
| 3 | 行政辦公室 | 15間 | 良好 |  |
| 4 | 會議室 | 3間 | 堪用 | 缺多功能會議室 |
| 5 | 圖書館 | 1層 | 良好 |  |
| 6 | 活動中心 | 1座 | 良好 |  |
| 7 | 溫水游泳池 | 1座 | 堪用 |  |
| 8 | 網球場 | 無 |  |  |
| 9 | 風雨球場 | 地下室1層 | 堪用 |  |
| 10 | 籃球場 | 1座 | 堪用 |  |
| 11 | 田徑場 | 1 | 良好 | 為98年重新鋪設 |
| 12 | 停車場 | 60 | 堪用 |  |
| 13 | 廁所 | 45大間 | 良好 | 均為五年內重建置 |

(三)班級數、學生及教師人數：目前班級56，學生1885人，預計四年後班級數56班。

| 學年度 | 國中 |  |  | 特教班 |  |  | 幼稚園 |  |  | 資源班 |  | 合計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 |
| 97 | 54 | 1902 | 118 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 56 | 1902 | 122 |
| 98 | 54 | 1890 | 118 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 56 | 1890 | 122 |
| 99 | 54 | 1885 | 118 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 56 | 1885 | 122 |
| 100 | 54 | 1800 | 118 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 56 | 1800 | 122 |
| 101 | 54 | 1800 | 118 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 56 | 1800 | 122 |

(四)教職員編制：本(99)學年現行教師編制有教師123人（校長1人，導師54人，專任55人，兼任組長11人，兼任主任3人，資源班教師4人），師資學歷：博士2人，研究所畢業占41.5%，大學及大專院校占56.5%；行政人員20人（護理師、事務組、幹事），校警2人，工友7人，總計29人。

- 二、學校願景與目標

(一)學校願景

1.關懷：透過團體活動，培養學生群性及互助關懷習慣。

2.睿智：刺激學生思考，建立學生正確價值觀及判斷力。

3.創新：結合各科教學設計創造力活動，提供學生多元思考的機會。

4.宏觀：培養學生立足台灣、放眼天下之胸襟與宏觀氣度。

5.卓越：提供優質的教學平台，激發多元潛能。

(二)學校教育目標

校長： 有理念、能領導，樂在溝通

行政： 有效率、能奉獻，樂在服務

教師： 有愛心、能專業，樂在教學

學生： 有自信、能負責，樂在學習

家長： 有關懷、能支持，樂在參與

三、環境分析（※SWOT分析）

(一)本校位於政、商、經濟重心的博愛特區中，學校附近擁有各大部會及重要的人文機構，加上淡水捷運及 39線公車經過的便利性，社區條件優厚，擁有各種學習資源，學區中住戶人口不多，學生越區比率約達89%

(二)本校校齡41年，但是校舍經過重新搬遷，功能尚能符合現代使用，目前校舍下為淡水捷運線經過，歷經兩次大地震及捷運通車多來震動造成地表龜裂不平現象，較嚴重的金龍樓、天聲樓已於99年重新貼磚處理、其他各棟建物仍得持續監控。

(三)教學活動空間廣，特科教室齊全，可運用課業輔導結餘款逐年增購設備，但是專科教室分散不易管理，人力調配無法做最佳教學服務。

(四)兼任行政的老師學歷高、工作能力強，服務績效卓著，制定各項典章制度促進行政運作順暢，與家長會、教師會互助合作推動校務及辦理各項活動及競賽，對環境美化綠化動機強，但是兼行政之教師異動頻繁，傳承落差影響工作聯貫性。

(五)教師班級經營沈穩，專業知識充足，透過辦理教學輔導教師制度，同仁可互相支持及支援，因為家長關心度高，有教學上壓力。

(六)學生素質整齊，家教良好，認真向學可塑性高，但挫折容忍度待提昇，因為越區比率高，住家分散，同儕互動機會較少。

(七)家長社經地位高的佔2/3，主動參與校務及關心學生,家長會與學校合作良好，唯部分家長習於借助壓力團體反映問題，對校方造成困擾。

- 環境SWOT分析表

| 分析項目 | S.(優勢 ) | W.(劣勢) | O.(機會點) | T.(威脅點) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理 環境 | 1.位於市中心交通便利 2.臨近總統府及政府八部六會博愛特區內,安全性佳 3附近藝文,經濟,法律,政治,休閒,醫護,運輸中心,社區資源豐富 | 1.主要幹道,學校門口車流量大 2.中正紀念堂,總統府常有遊行示威活動音量過高 3.慶典交通管制上下課較為不便 | 1.附近公共設施多如醫院,氣象局,博物館 2.中央及文教機構很多,校外參觀機會多 3.交通便捷,文教資源豐富,學習及就業機會多 | 1.二線捷運通過本校地下,影響結構安全 2.學生來源不穩定 3.缺乏社區認同意識 |
| 學校 規模 | 1.學校規模適中 2.額滿學校 | 1.舊式校舍,新的課程規劃觀念難實施 2.原教室動線未符現實需求 | 1.地理環境良好,易發展特色 2.於97年整體規 劃，重新配置符合需求之教學環境 | 1.政策不定,各年級班級額滿標準不一 2.校地有限,擴建不易 |
| 硬體 設備 | 1.學生活動空間大,特科教室多 2.電腦教學設備充實,視聽媒體設備佳 3.體育設備優良 4.各種器材可供用,逐年增購教具 | 1.校舍、辦公室較為沈舊 2.維護經費不足 3.特科教室分散不易管理，,人力調配無法做最佳教室服 | 1.已爭取經費改善老舊辦公室中 2.特科教室及實驗室領域研究室充足且設備良好 | 1.捷運經過,學校地層有下陷之處 2.九年一貫協同教學場地調配極待協調 |
| 學生 | 1.活潑,創造力高,表達能力強,各項競賽名列前矛, 2.素質整齊,家教良好 3.認真向學,可塑性高 4.家長關心度高 | 1.對挫折容忍力尚待提昇 2.升學壓力重,各項活動參與度尚待加強 3.越區心率高,同儕互動機會較少 | 1.培養各項興趣,重視生活教育 2.多元活動舉辦給予表現機會 | 1.著重升學,不熱衷參與各項活動 2.住家分散,凝聚力低 3.父母高關懷,較缺乏生活適應能力 |
| 家長 | 1.社經地位高的佔1/2 2.主動參與校務 3.關心學生,班務 4.積極參與校內外活動 5.家長會與學校合作良好 | 1.著重智育成效,對活動較不熱衷 2.越區比率高,接送子女常造成校門附近交通擁塞 3.對教學關心,若溝通不夠易產生誤解 | 1.增加教師、家長、行政的溝通管道 2.鼓勵家長極積參與校務,互相了解 | 1.因對校務運作不夠了解時產生誤會 2.家長間聯繫不足缺共識 |
| 教 師 資 源 | 1.教師班級經營沈穩甚得家長信賴 2.專業知識充足,教學認真,分享經驗予同仁 4.互助合作參予各項教學研究，成果良好 5.教學輔導教師辦裡成效良好,為北市標竿學校 | 1.參與研習意願不高 2.教師溝通協調加強中 3家長期望高，容易產生壓力 | 1.正向積極參與校務 2.利用家長人力資源協助學校 3.教師高學歷,有助教學 | 面對退休潮,教學輕驗傳承不易 |
| 行 政 人 員 | 1.皆能獨立完成相關作業，並建置標準作業 2.各處室人員資訊處理能力佳,績效良好 3.各處室均能互助合作,承辦校內外活圓滿達成 | 1.行政與教師間因角色有別,容易因信任度不夠而誤解 2.處室之間因辦理活動不均,調度常感困難 3.兼行政之教師異動頻繁,傳承落差影響工作績效 | 配合組織再造,重新調配人力,力求勞逸均衡 | 1.行政人員折舊率高,許多決議無法持續 2.政策變化太大,無法及早規劃 |
| 社區 資源 | 1.重要府會機關多,社區資源豐富 2.各項藝文活動多,增廣見聞 3.臨近中正紀念堂場地廣闊,可充分使用 | 重要會議及府會機構使用率高 | 1.臨近機構能提供學校支援 2.鄰近總統府,治安良好,社區資源豐富,可供教學參觀用 | 支援各項活動機大,人員調配困難 |

# 参、計畫發展與執行

- 一、計畫目標

1.建立有效能的組織學習團隊，發展團隊互助合作機制。

2.形塑溫馨、和諧的校園文化，建置良好溝通互動環境

3.提供優質的教學平台，豐富教師數位教材與教學資源。

4.精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。

5.營造創意的體驗學習場域，促進學生多元發展

6.因應多元入學教育政策，提升學生學業成就的競爭力。

7.建立學生禮儀習慣，進行品格典範學習，促進學生適性發展。

8.充實教學設備、改善硬體建築，營造優質的教與學環境。

9.營造與家長會的良好互動，促進家長正向參與及合作。

10.整合與運用社區文教資源優勢，提升學校榮譽及社區支持。

## 二、執行策略與內容

為能使中長程校務發展目標能夠落實推動，以及提升實施成果之效能與品質，本校中長程校務發展計畫之實施策略，其核心精神除了包含學校校務發展願景、目標之精神外，更融入了「從學生的角度及能力出發，瞭解其真正學習需求。讓每一位學生都有潛能發展的機會，持續獲得學習成就的成功經驗，促進學生多元化發展。」學校校務發展之經營理念。

經SWOT分析學校內外部環境、資源等條件並符映家長、社區與外界期望，預期成效評估等過程後，系統發展各項實施策略及行動方案。本校務計畫經校務會議討論、修正、議決通過後公告於學校網站，作為學校經營努力方向及檢討回饋之參照，以下分別針對各實施策略與各對應方案，以及執行期程等項目，具體表列說明。

目標一：建立有效能的組織學習團隊，發展團隊互助合作機制。

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  |
| 一、推動有效能的行政運作 | 1.實施分層負責行政明細表，明確責任分工。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.明定各處室工作執掌，建立標準化流程檢 核表。 2.針對各處室職務建立代理人制度。 3.建立活動成果資料檔案，定期將行政業務資料存檔、列入異動 移交。 |
|  | 2.建立標準化作業流程，提升預算執行率。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.詳訂校務章則辦法及組織分工並編輯成冊。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.詳實建立活動成果資料，定期將行政業務資料存檔、列入移交，以利傳承與檢討改進。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 二、建立明確檢討及回饋機制 | 1.訂定各項方案執行流程，隨時進行成效評估，立即回饋正。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.針對各項進行的活動實施檢核及追蹤。 2.建置各處室網頁。 3.校務會議通過超額減 班需調整人員編制時，兼任行政工作同仁加重年資計分。 |
|  | 2.製作行政處室專屬網頁，分享行政資源與會議記錄，確實執行會議決議事項。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3. 研訂教師兼任行政工作獎勵辦法 | 人事室 | Ｖ | Ｖ |  |  |  |  |
| 三、建立e化行政作業系統 | 1.建立網路行政作業平台 | 教務處 |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  | - 建置各處室網 路平台及購置各項軟體，增進工作績效。 - e化創新是本 校教與學的重點方式，要有足夠的人力及現代化科技及資訊管理，方能達到較高品質的行政管理效能。 |
|  | 2.充實各行政處室運作軟體 | 總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |  |
|  | 3.建置標準化行政作業系統 | 各處室 | Ｖ | Ｖ |  |  |  |  |
|  | 4.建立e化行政作業列管系統 | 總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |  |
|  | 5.推動行政程序標準化（SOP）減輕行政負擔。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  |
| 四、建立關壞及分享的合作團隊，提升主動積極的服務理念 | 1. 推動「行政服務績效管理計畫」，貫徹行政效率化。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.推動「行政服務績效 管理計畫」並實施考 核。 2.承辦教育局或教育部 大型會議及活動，除 了增進同仁互助合作 理念，更藉活動累積 經驗及實力，每次活 動的經費補助亦可添 購設備，更提升校 譽。 3.每學期針對校園常發 生之意外事件，作危 機演練，預防及熟怸 各危機知能的處理 流程。 4.實施行政績效自我檢 核表，作為員工績效 考核參照。 |
|  | 2.辦理行政人員進修研習，增進專業能力。 | 人事室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.發展行政績效自我檢核表 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.落實行政滿意度意見問卷調查 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.重視行政人員福利，維護行政人員尊嚴，增進工作成就感。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 6.爭取辦理活動的機會，培養團隊互動精神 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 7.做好衝突管理及危機演練、預防校園危機 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |

目標二：塑溫溫馨、和諧的校園文化，建置良好溝通互動環境

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  |
| 一、建構學校發展目標，共塑願景及理念 | 1. 透過各項會議對話及溝通的機會，凝聚教育目標及共識，傳達願景。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.透過各項會議對話 及溝通的機會，凝聚全體親師生對學校發展目標的共識。 2.於各學習領域探討推動學校願景的教材及教案。 3.於學校刊物或家長座談會宣導學校辦學方向。 |
|  | 2. 分析學校發展因素，檢視學校願景圖像。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3. 依據校務發展計畫，務實推動各項方案以達成校務發展目標。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.於各學習領域探討推動學校願景的教材及教案。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 二、型塑人性關懷的校園 | 1. 建立多元溝通管道，凝具全體師生共識與向心力，共塑學校發展願景 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.於學校刊物或家長座談會宣導或透過班親會說明學校各項活動內容，鼓勵師生參加。 2.與家長辦理各項研習或餐敘，增進情誼。 |
|  | 2. 人性化的管理，營造溫馨和諧的校園氛圍。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3. 結合家長與社區資源，協助校務推展，共創優質校園 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.舉辦親師生聯誼活動，增進互動機會。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 三、營造溫馨對話機制及溝通管道 | 1. 建立網路溝通管道及對話平台，瞭解親師生的意見並即時回饋。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.發行每週校務通報。 2.辦理師生各項聯誼 活動及比賽。 3.成立班聯會共同制定服儀規範及典章制度修正。 |
|  | 2. 辦理師生聯誼動，親師生共同議決校務規範及制定各項典章制度 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3. 發行校刊、輔導簡訊及每週校務通報，以達知的宣導及形成共識。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4辦理班聯會議共同制定學生服儀及各項活動方案 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 四 推動特殊教育及團隊運作 | 1. 成立特教推行委員會，定期召開會議及特教宣導 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 依規定舉行特教推行委員會，決議校內特教相關議題 - 依規定召開學生個別化教育計畫(IEP)，與家長、老師共同合作，營造融合環境 - 依照學生能力提供課程及輔導.轉銜等相關支援，並且以多元評量 - 擬定特殊教育宣導計畫，藉由校內外研習、活動提升師生特教知能 - 改善特教活動空間，購買適當教學軟體或設備進行教學活動 - 設置無障礙網頁，提供資訊及研習並鼓勵親師參與，並宣導特教相關事項 |
|  | 2. 推動特教行政團隊，整合各處室及社區資源 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3. 落實IEP計畫，發展融合教育 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4. 提供特殊學生課程、輔導及轉銜，多元評量學生能力 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5規劃特教相關研習及活動，提升師生特教知能 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 6.妥善運用特教經費，提供適當教學設備及改善活動空間 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 7.設置無障礙網頁，提供特教相關資訊及宣導事項 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |

.目標三：提供優質的教學平台，豐富教師數位教材與教學資源。

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  |
| 一、建置課程發展資源系統網絡 | 1. 建立課程資源網頁與資料庫 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.於學校網站上建 立課程資源網頁與資料庫，讓同仁們發表及分享。 2.建立夥伴學，分 享研究成果。 |
|  | 2. 架設學校課程發展分享網頁。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.爭取標竿學校或異業團體合作交流的機會 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.建立夥伴學校，分享研究成果 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 二、推展資訊科技融入教學 | 1. 鼓勵教師運用電子白板或多媒體等進行創新教學 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.購置電子白板及 添購各項多媒設 備。 2.發展領域「學習 資源網」或「線上習」系統。 3.鼓勵教師進行資訊融入教學。 |
|  | 2. 置「教學資源庫」，促進教師知識分享與交流 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3. 建置教師知識管理與分享平台 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4. 結合E化資源，發展領域「學習資源網」或「線上學習」系統 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 三、系統化建構資訊教育課程 | 1. 發展各領域教師網路社群 | 各處室 |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.建置各領域教師網路社群，並進行發表分享。 2.學校網站建制教師個人網頁並定期更新。 3.於七年級開設電腦課程。 |
|  | 2. 鼓勵學生積極參與各項資訊教育活動競賽 |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.開設電腦彈性課程 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.鼓勵教師發展個人（專長）領域教學主題網頁 | 教務處 |  |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |

目標四：精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  |
| 一、擬訂校本教師專業成長計畫 | 1.凝聚教師團隊發展願景，擬定多元教師專業成長計畫 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.推動行政活動及領域教學課程評鑑，並規劃於課發會進行分享。 2.以「精進教學」及「教師評鑑」為主要議 題，並透過工作坊與行動研究等產出型之進修模式做規劃。 |
|  | 2.設定教師專業成長短、中、長期階段發展目標。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.鼓勵教師建置個人教學檔案， 參加教師專業分享 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.培育各領域的種子教師 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 二、推動有效教學 | 1.鼓勵教師運用資訊創新教學 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.先行透過他校成功經驗分享，了解自我專業成長內涵。 2.鼓勵透過組成學習社群，進行專業評鑑與成長。 3.配合家長會教師獎勵制度，鼓勵表現績優之教師，補助參與國外教育參訪活動。 4. 發展各領域補 充學習教材 |
|  | 2.發展多元診斷性評量系統 | 教務處 |  |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.提升試題評量效能 | 教務處 |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.建立學校教學資源中心 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |  |
|  | 5.發展各領域補充學習教材 | 教務處 |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 6.建構校本學生學習能力指標系統 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 三、發展多元教師教學評鑑機制 | 1.發展多元教師教學評鑑機制 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  | 1.培育各領域種子教師。 2.利用實習老師教 學觀摩機會，增進同僚視導之知能與技巧。 3..遴選教師參與教學輔導教師專業培訓。 4..擬定校內教學輔導教師實施計畫，促進教師專業成長。 5.每學期各領域均進行一次全體教師參加的觀摩教學，並完成回饋表。 6.學校網站建制教師個人網頁並定期更新。 |
|  | 2.鼓勵參加教師教學輔導機制及教師專業發展評鑑， | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |  |
|  | 3.提升同儕相互支援學習的機會。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |  |
|  | 4.落實發展性教學輔導系統 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.持續性辦理同儕教學觀摩 | 教務處 |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |
|  | 6.培育各領域種子教師 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 7.發展各領域教師網路社群 | 教務處 |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 8.鼓勵教師發展個人（專長）領域教學主題網頁分享 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 四、發展多元化專業成長活動 | 1.鼓勵教師發展教學團隊，協同教學研究 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.安排卓越或特色學校之教育參訪活動。 2.邀請校外內優良教師進行教育分享。 3.參加教學創新教案比賽或行動研究發表。 |
|  | 2.鼓勵教師參與校外學術活動期刊、論文之發表或擔任研習講座 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.鼓勵教師個人或團隊合作進行創新教學行動研究，提昇教師效能 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.定期辦理教師深度對話與專業分享活動 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |

目標五 ：營造創意的體驗學習場域，促進學生適性多元發展

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  |
| 一、辦理多樣化學習活動 | 1.推動多元社團活動 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.辦理校內各項競，鼓勵學生展現長才。 2.安排完善生涯輔導活動，使學生適才適性發展。 3.規劃多元化社團活動，協助學生開發潛能。 4.辦理閱讀護照活動，促進語文學習風氣。 5.定期舉辦各項學習成果發表會。 |
|  | 2.辦理課業輔導及補救教學 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.辦理各項語文競賽及學藝活動 | 教務室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.辦理多元化體驗學習活動 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.化辦理各項班際體育競賽 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 6.賡續辦理閱讀護照活動，促進語文學習風氣 | 教務室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 7.定期舉辦各項學習成果發表會 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 二、發展多元學生社團 | 1.注入社會資源，發展多元社團活動 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.爭取社會資源， 辦理各項社團活 動。 2.與社區機構合作，爭取學生社團展演出機會。 3.定期辦理社團成果發表會。 |
|  | 2.積極與社區機構合作，拓展學生社團展演舞台 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.參與校外各項展演活動或競賽 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.定期辦理社團成果發表會 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 三、組織學生學習資源共享策略聯盟 | 1.與鄰近學校組成學生學習「資源共享」策略聯盟。 | 各處室 |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.利用校慶、結合家長會經費資源，規劃邀請社區劇團、音樂、舞蹈等團體蒞校表演。 2.持續辦理學期藝術週活動。 3.各學年辦理班際體育活動並積極參與群組活動。 |
|  | 2. 與鄰近大專院校建立「夥伴關係」，挹注學生多元學習 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3. 積極發展與博愛學園之「合作關係」 | 教務處 |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 四、創新課程教學，培養學生多元學習能力 | 1.結合藝術人文課程，進行各種創意校園設計 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.每學期開學於 領域會議中共同訂定學期創意校園主題，師生共同完成製作及展示。 2.利用上課時段，進行大單元主題教學活動。 3.每年進行「 傳愛活動」，進行大型義賣。 4.學生建置個人學習檔案」。 |
|  | 2.發展「傳愛活動」，進行大型義賣，表達關懷理念及行動 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.融入「主題式」教學策略，推展「今人逛古城」專題研究活動。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.推廣學生積極建置個人「學習檔案」 | 教務處 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 五、促進學生合作學習 | 1.各領域教學鼓勵合作的分組教學模式 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.每學期開學於領 域會議中共同訂定期分組模式。 2.辦理英文歌、跳 大繩班際比賽。 3.成立班聯會組織，定期溝通校務，培養班際自治能力。 |
|  | 2.辦理團隊式之學生學習活動競賽 | 各處室 |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.強化學生班級/班際自治組織功能 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |

目標六：因應多元入學教育政策，提升學生學業成就的競爭力

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  |
| 一、辦理多元入學制度各項宣導 | 1.依高中多元入學現況，蒐集各項升學輔導資訊。 | 教務處輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.蒐集各項升學 輔導資訊，並建置多元入學專欄於學校網站。 2.於輔導活動課 程中進行各種升學資訊分析。 3.每學期辦理多元入學宣導及說明。 |
|  | 2.進行各種升學資訊分析，進行生涯發展輔導 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.舉辦家長及師生說明會 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 二、辦理高中多元入學事務 | 1.依升高中多元化入學方案實施流程，辦理各項事務性工作 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 1.辦理各項升學 事務性工作。 2.強化教學評量功能，訂定各科評量標準。 3.指導學生選填志願。 |
|  | 2.因應多元入學趨勢，強化教學評量功能 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.學生選填志願的分析指導 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 三、配合基測命題趨勢，提升學生學業成就的競爭力 | 1.加強英文聽力及國文閱讀寫作，針對語文能力落差現象進行補救教學 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.進行英文聽力及每日一句練習。 2.加強國文閱讀寫作能力培養，推動閱讀書箱及閱讀護照。 3.段考加考作文，九年級每雙週進行寫作測驗。 4.鼓勵教師務實進行自然學科實驗。 5.進行各項模擬測驗。 |
|  | 2.辦理校內數學達人社團及競賽訓練學生解題數度能力 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.整合社會學科進行教材研發及專題討論 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.自然學科實驗教學 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.進行各項模擬測驗，增進學生測驗實務經驗。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |

目標七：建立學生禮儀習慣，進行品格典範學習，促進學生適性發展

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  |
| 一、培養學生優質生活教育觀念 | 1.推動禮貌運動養成感恩 惜福習慣，推動愛與關 懷運動，營造溫馨校 園。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.規劃認證制度，循序培養學生帶得走的基本能力，培養孩子的自信。 2.重視藝文及體能發展活動，辦理藝術欣賞及音樂大師典範學習。 3.設立愛心小義工制度，使學生從服務學習中肯定自我。 4.每週校務通報表揚典範行為，已收見賢思齊之效。 |
|  | 2.導正學生違規行為：實 施改過銷過辦法，並配 合認輔制度，以鼓勵其 改過向善。 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.規劃多元且深具教育意義的朝會及慶典活動。 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.注重情操教育：佈置教育環境，保持整潔寧靜並加強藝能學科的教育活動，以陶治學生健全人格與品德。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 二、推行民主法治教育，培養學生自治自律精神。 | 1.藉由週、朝會，宣導民主法治教育等觀念 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.實施週會、朝會，宣導民主法治教育等觀念。 2.定期辦理師生理念深度對話與經驗分享活動。 3.推展社區服務，安排學生至社區關懷服務。 4.每年依據班聯會及家長會、導師會議共同修正各項校規。 5.印製學生手冊。 |
|  | 2.定期邀請請法律專家演講 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |
|  | 3.透過班會、週會之規劃與執行宣導品格教育理念。 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |
|  | 4.定期辦理師生理念深度對話與經驗分享活動 | 訓導處教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5. 推展社區服務，安排學生至社區關懷服務，落實服務學習之宣導與推行 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 6.編印學生手冊分享品格典範。 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 三、規劃社團活動滿足學生需，培養學生人際關係與領導能力 | 1. 訂定社團組織章程，輔導學生成立社團。 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.親師生共同訂定社團組織章，輔導學生成立社團。 2.辦理校際社團交流聯誼活動， 3.辦理校際社團交流聯誼活動。 4.參與社區節慶活動演出。 |
|  | 2.指導學生推動社團活動及公共服務課程。 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3協助辦理校際社團交流聯誼活動，以增進關觀摩學習。 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.辦理社團成果發表及觀摩。 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.參與社區節慶活動演出。 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |

目標八：充實教學設備、改善硬體建築，營造優質的教與學環境

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  |
| 一、營造溫馨、安全的教育及學習環境 | 1.連結領域教學，引領親師生共同參與校園空間配置與規劃 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.領域教學，引領 親師生共同參與校園空配置與規劃。 2.爭取經費解決 校舍修建問題。 3.與藝術人文領域教師共同規劃校園創意空間，每年度訂定主題，師生一齊進行。 4.校園設施的定期安檢與維護，訂定考核參照表。 |
|  | 2.爭取經費進行校舍修建及電源改善問題 | 總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.綠化美化校園環境，提升境教功能 | 總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.落實校園設施的定期安檢與維護。 | 總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 二、改善硬體設施，營造優質環境 | 1.全面強化專科教室設備與環境設施 | 總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.每年針對專科 教室設 備與環境設施做增檢討與調配。 2.進行更新資訊及視聽教學設備。 3.籌建多功能需求的教師辦公室及行政空間。 |
|  | 2.增置專科教室多媒體教學設施 | 總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.更新資訊及視聽教學設備 | 總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.建置多功能需求的教師辦公室及行政空間 | 總務處 |  | Ｖ |  |  |  |  |
|  | 5.整合改善校園無障礙環境空間 | 總務處 | Ｖ |  |  |  |  |  |
| 三、提升校園創意課程效能，發揮境教功能 | 1.連結領域教學，引領親師生共同參與校園空間配置與規劃 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  | 1.配合各領域教學親、師、生共同參與校空間配置與規劃。 2.校園閒置角，開闢 學生集體創作空間。 3.樓梯藝廊、穿堂藝廊、角落空間，定期展示學生各項作品。 4.增置學生運動施與遊 戲器材。 5.各辦公室全面裝置OA設備。 6.環境佈置，於學校各項設施標示中英文說明，建構學校全方位 英語學習情境。 7.每年設定佈置主題，參加校園創意空間活動及競賽。 8.每年編列預算增置體 適能運動設施。 |
|  | 2.結合藝術與人文領域教學，發展各式創意創新教材。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.於校園閒置角落，開闢學生集體創作空間 | 教務處總務處 | Ｖ | Ｖ |  |  |  |  |
|  | 4.整體規劃樓梯藝廊、穿堂藝廊、角落空間，定期展示學生各項作品 | 教務處總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |  |
|  | 5.增置學生運動施與體育教學設備 | 總務處 | Ｖ | Ｖ |  |  |  |  |
|  | 6.增置行政辦公室E化辦公設施 | 總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |  |
|  | 7.運用校園零碎空間，打造「處處可閱讀」的閱讀環境 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |
|  | 8.整合校園環境佈置，建構學校全方位英語學習情境 | 教務處總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 9.結合領域教學，營造具「創意化」與「藝術化」的特色空間 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 10.增置體適能教學設備，符映學校專長體育發展需求 | 教務處總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |  |

目標九：營造與家長會的良好互動，促進家長正向參與及合作

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  |
| 一、增進家長正向參與校務發展 | 1.透過親職座談或會議，宣導學校校務發展方向與需求 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.每學期舉行學校日活動，校長親自說明校務現況及學校發展目標。 2.每週召開行政會報，分享家長回饋，並適時回應家長需求。 3.依家長需求以及服務目標而定，現階段開辦拼布、讀書會成長班持續發展中。 4.持續原有的深耕閱讀計畫及各項活動，並鼓勵家長參與閱讀。 5.在志工媽媽的協助下，已有班級書箱、生命教育、英語繪本的導讀及性別平等教育課程。 |
|  | 2.各處室重視家長回饋，適時回應家長需求 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.發展各類型家長志工團隊，適時鼓勵表揚 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.豐富學校網站功能，提供家長完整的使用訊息 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.善用電子郵件、文宣刊物等多元管道，闡揚學校榮譽事蹟 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 二、營造學習型家庭 | 1.積極辦理「親職教育」「家長成長」，提升家庭教育功能 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.圖書館以每月主題方式，對生活主題深入了解，提供相關圖書及播放同主題影片，引導親師生研究精神。 2.辦理多元文化週，透過情境體驗活動，提供學生探索與瞭解各國文化之不同。 |
|  | 2.結合課程教學設計與活動，規劃各式親子共學活動。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.辦理親子共讀活動，鼓勵「家庭閱讀」風氣 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 三、建立家長參與學校事務機制，積極運用家長人力資源 | 1. 辦理學校日及家長座談會，增進親師合作。 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.每學期舉行學校日活動，校長親自說明校現況及學校發展目標。 2 辦理親職教育講座及家長成長團體。 3.配合教育局寓藝深遠活動，安排家長與學生一齊欣賞本校國樂 及管樂團演出。 4.與家長會合作進行基測考場服務，安排各考科教師到場為學生 解惑。 5.輔導活動課邀學有專長家長做職業瞭解與分享努力的歷程。 |
|  | 2. 辦理親職教育講座及家長成長團體，提昇親職知能 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3. 結合家長會至基測考場服務，並安排各考科教師到場為學生解惑。 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4. 建置家長人力資源檔案，邀請各領域專長家長提供分享及學習 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.與家長會合作，加入學校專業志工行列。 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |

」

目標十：整合與運用社區文教資源優勢，提升學校榮譽及社區支持

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  |
| 一、整合社區及社會資源，建立良好的學校公共關係 | 1.與鄰近學校結成教育夥伴，共用校園設施 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 開放學校場，提供社區居民休閒及運動空間。 - 辦理各項研習 及活動，提供社區居民進修學習機會。 3.每年綜合領域進行「今人逛古城」大單元主題活動，邀 集社區人士參與認識鄉土。 4.與實習老師的母校 建立合作夥伴關係，邀請參與社團活動及師資提供。 |
|  | 2.邀集社區人士參與學校辦理認識鄉土主題活動。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.與實習老師的母校建立合作夥伴關係，以求專業的發展與教學相長 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.整合與連結民間產業資源，每學年辦理生涯產業初探活動 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.結合社區人力資源，解決社團活動師資人力的不足 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 二、充分利用周邊文教資源，成為學習合作夥伴 | 1.利用學校周邊文教資源，安排校外教學活動。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.藉由校外參訪，增加學生的閱讀視野及興趣。 2.與鄰近商家合作，建構社區安全 地圖。 3.每年建置家長 人力資料庫，邀請各行業家長發揮所長。 4.每年至學區作升學宣導，邀請學區國小到本校參觀。 5.每年度建置社區文 教、自然資源資料庫。 |
|  | 2.建構社區安全地圖，參與國際安全學校認證 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.彙整全校家長、里巷士紳、區域性民意代表等分類、統計分析建立系統性人才庫。 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.至學區內國小宣導學校特色 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.建立社區文教、自然資源資料庫 | 教務處 |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 三、參與社區活動，提供服務學習機會 | 1.鼓勵學生進行公共服務，培養關懷情懷 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.帶領學生進行公共服 務，培養服務態度。 2.國、管樂團及民俗體育班參加社區活動演出。 3.辦理服務性社團，鼓勵學生體驗學習。 4.邀請社區退休教師，加入學校專業志工行列。 |
|  | 2.辦理服務性社團，鼓勵學生體驗學習 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.學生樂團及民俗體育班參加社區活動演出 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |
|  | 4.設計服務學習方案，讓學生探索、認識、投入社區。 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.組織社區退休教師，加入學校專業志工行列。 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |
|  | 6.積極導入社區志工人力資源參與，順暢學校各式志工團運作 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 四、建構學校社區永續發展夥伴關係 | 1.建立多元社區溝通管道，主動參與社區發展活動 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.主動參與社區 活動。 2.與博愛學園附近機構共同規畫藝文活動。 |
|  | 2.參與辦理假日家長成長班，提升社區文化水平。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |  |
|  | 3.引入社區展演，引導社區藝文涵養 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.結合社區共同發展環保校園、生態社區 | 訓導處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.與博愛學園附近機構共同規畫藝文活動 | 輔導室 |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |

目標十一：建構綠色健康安全校園，身心均衡成長

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  |
| 一、 積極 推動 環境 教育 | 1.推動教職員工生每人每年至少接受4小時環境教育課程 | 訓導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1.各處室共同推動。 2.活動方式多元化、生活化。 |
|  | 2.建置環境教育網頁專區 | 訓導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.辦理環境教育相關活動 | 訓導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.結合校外教學親近自然體驗學習 | 訓導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 5.組織環保義工隊 | 訓導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 6.落實常態性各項節能減炭措施 | 總務處 人事室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 7.落實綠色採購 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 8.加入綠色夥伴學校 | 訓導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 二、 落實 健康 促進 | 1.落實執行學生健康檢查及衛教宣導 | 訓導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1.針對各項議題訂定預期目標，並研擬具體措施。 2.定期檢核成效，並據以改進。 |
|  | 2.參與健康促進學校計畫，積極推動各項議題 | 訓導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.辦理提升師生急救知能之研習及課程 | 訓導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.加強防疫教育 | 訓導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 5.落實健康教育教學 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 三、 強健 師生 體能 | 1.落實體育教學 | 訓導處 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1.以全民體育為基礎，全面提升健康素質。 2.師生共同參與。 |
|  | 2.進行體適能檢測並建議改進處方 | 訓導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.提升游泳能力並通過檢測 | 訓導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.辦理各類運動競賽及活動 | 訓導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 5.推動減重計畫 | 訓導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 6.每日實施健身操及護眼操 | 訓導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 7.鼓勵教職員成立運動社團 | 人事室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 8.鼓勵師生參加校內外運動競賽或活動 | 訓導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 四、 營造 安全 校園 | 1.改善校園為無死角之安全空間 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1.自觀念及行動分別規劃安全及災害管理各項措施。 2.全員參與，分工合作。 3.申請國際安全學校認證。 |
|  | 2.確實掌握學生出勤狀況並落實校園門禁管理 | 訓導處 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.落實校園安全巡查 | 訓導處 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.推動交通安全教育 | 訓導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 5.辦理防災教育 | 訓導處 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 6.推動春暉專案及防治幫派滲入校園 | 訓導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 7.與社區及友校共構安全網絡 | 訓導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 8.依規定定期進行水、電、消防、保全、建物之檢查 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 9.申請國際安全學校認證 | 訓導處 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 五、 改善 教學 環境 設施 | 1.邀請師生共同參與校園環境規劃 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1.整合親師生意見規劃校園環境設施。 2.逐年編列經費預算或爭取專款。 3.落實維護管理之效能。 |
|  | 2.逐年爭取編列經費改善充實設施設備 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3.全面改善普通教室及專科教室 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4.增置未來教室 | 教務處 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |
|  | 5.全面改善辦公及會議用空間之效能 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 6.全面改善運動用空間之效能 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 7.建立設施設備管理維護制度 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 9.建立班級公物保管制度 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 10.強化校園美化綠化 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |

## 三、預期效益

(一)、組織與行政

1、組織結構配合業務實務需求作機動性調整，以發揮最大行政績效。

2、行政人員具備專業知能、積極主動任事，發揮高度行政效率。

3、行政人員具備高度資訊素養，持續落實e化校務行政。

4、依法辦理各項人事業務，保障教職員工權益。

5、年度各項經費預算有效執行，更新教學設備，支援教學。

6、家長滿意度提升，達成新生報到率95%以上目標。

7、親師生互動良好，學校行政、教師及家長互助合作，校園溫馨和諧。

(二)、教學與活動

1、發揮各領域小組的功能，提升教師專業能力，創新教學活動，以為參與

教師專業評鑑而準備。

2、教師具備專業教學知能，及多媒體製作、運用能力，豐富教學內涵。

3、學生普遍養成閱讀及運動習慣，增進學習效果。

4、有效發展教師專業社群，推動學習型組織，符應教師專業成長需求。

5、透過多元化體驗學習活動，增進學生體適能及身心健康。

6、學生養成負責有禮的觀念與態度，成為一個有品格的弘道學子。

7、透過各種社團、競賽活動，提供學生多元選擇，培養其多元智能。

8、發揮教訓輔最佳互動模式，教師具備輔導知能，有效預防學生中輟。

9、推動教育「111」政策，建構多元展能舞台，學生潛能獲得開發，提高

自信心與成就感。

10、家長參加親職教育活動及提升愛校志工意願，親子關係和諧，並認

同支持學校。

11、提供學生職業試探及多元能力開發的機會，發覺學生職業傾向。

12、特殊班學生具備基本職業知能，提升自我照顧能力。

(三)、環境與設備

1、逐年編列預算整修學校硬體設施，使活動空間更為完整，以提供充足優

質的學習環境。

2、有效規劃校舍空間，克服老舊校舍整建問題，活化教學與活動場所。

3、進行校園重新規劃與整建，營造創新舒適的校園空間。

4、整建多功能專科教室，提供良好設備學習環境，增進教學效果。

5、規劃創意校園，提供人文藝術優質空間的學習環境。

6、完成無障礙環境之定期檢視，建置一個有愛無礙的環境。

7、透過校園監視系統，掌握校園動態，確保校園安全。

8、改善電力與廣播系統改善工程，提供良好學習環境

9、透過校園無線網路環境，提供師生網際網路平台，增進學習效能。

10、服膺環境教育宗旨，建構環境與人的共榮。

- 肆、經費需求

- 一、資本門經費需求

臺北市中正區弘道國民中學中長程計畫預算編列需求表（資本門） 單位：千元

| 用途別 | 工作項目 | 項目 編號 | 執 行 年 度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 合計 | 備註 |
| 新興工程(a) | 規劃費 | a-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技術服務費 | a-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工費 | a-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 連續性工程(b) | 規劃費 | b-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技術服務費 | b-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工費 | b-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他修建工程 (c) | 優質化工程 | c-1 | 15,000 |  |  |  |  | 15,000 | 8-1-2 |
|  | 電源改善工程 | c-2 |  | 3,022 |  |  |  | 3,022 | 8-3-5 學生活動中心電源改善 |
|  | 屋頂防漏工程 | c-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通教室改善 | c-4 |  |  |  | 1,800 |  | 1,800 | 8-2-1 |
|  | 專科教室改善(含實習工廠) | c-5 | 4,400 | 3,000 |  |  |  | 7,400 | 8-2-1 101年改善音樂教室1500千元、102年改善美術教室1500千元 8-2-2 101年增設表演藝術教室1200千元 8-2-3 101年更新電腦教室1700千元、102年增設多功能教室1500千元 |
|  | 生態綠能工程(含總合治水、節能省電) | c-6 |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 | 8-3-5 |
|  | 遊戲(含知動教室)設施改善工程 | c-7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圖書館整修工程 | c-8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 廁所整修工程 | c-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 途別 | 工作項目 | 項目 編號 | 執 行 年 度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 合計 | 備註 |
| 其他修建工程 (c) | 廚房改善工程 | c-10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 無障礙工程 | c-11 |  | 600 |  |  |  | 600 | 無障礙電梯整修 |
|  | 耐震補強工程 | c-12 | 3,036 | 5,638 |  |  |  | 8,674 | 8-1-2 |
|  | 外牆整修工程 | c-13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 亮麗校園-通學步道專案 | c-14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 運動場改善工程 | c-15 | 3,979 | 4,200 |  |  |  | 8,179 | 8-1-2 101年綜合球場整修、102年活動中心體育館裝修及廁所改善1000千元，游泳池整修3200千元 |
|  | 體育設施改善工程 | c-16 |  |  |  | 500 |  | 500 | 8-3-5 操場跑道整修 |
|  | 其他1(無線網路節點改善 ) | c-17 | 3,656 |  |  |  |  | 3,656 | 8-1-2 |
|  | 其他2(改善飲用水設施-修繕水塔 ) | c-18 |  | 500 |  |  |  | 500 | 8-1-2 |
|  | 其他3(金鳳樓隔音工程 ) | c-19 | 2,000 |  |  |  |  | 2,000 | 8-1-2 |
|  | 其他4(購置專科教室設備-專科設備 ) | c-20 | 100 |  | 100 | 400 |  | 600 | 4-2-4 |
|  | 其他5(購置專科教室設備-圖書設備 ) | c-21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 4-2-4 |
|  | 其他6(購置專科教室設備-資訊教育設備) | c-22 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | 1,200 | 4-2-5 |
|  |  | c-23 |  |  |  |  |  |  |  |

| 用途別 | 工作項目 | 項目 編號 | 執 行 年 度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 合計 | 備註 |
| 教學與資訊設備(d) | 校園網路佈線 | d-1 | 3,432 |  |  |  |  | 3432 | 8-3-6 |
|  | 筆記型電腦 | d-2 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 7,500 | 8-3-6 |
|  | 電子白板 | d-3 | 100 |  | 100 |  |  | 200 | 8-2-4 |
|  | 投影機 | d-4 |  |  |  |  |  |  | 8-2-3 |
|  | 單槍媒體車 | d-5 | 20 |  | 20 |  |  | 40 | 8-2-3 |
|  | 購置行政辦公室-辦公室設備 | d-6 |  | 250 |  | 250 | 250 | 750 | 8-1-4 |
|  | 購置行政辦公室-行政電腦 | d-7 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 800 | 8-2-4 |
| 其他 (e) | 學生課桌椅 | e-1 |  | 250 |  |  | 250 | 500 | 8-1-4 |
|  | 資源回收處理設備 | e-2 |  |  | 100 |  |  | 100 | 8-1-1 |
|  | 危險建物處理 | e-3 | 750 |  |  |  | 300 | 1,050 | 8-1-2 |
|  | 學籍資料縮影 | e-4 | 20 | 10 |  |  |  | 30 | 8-3-6 |
|  | 電話廣播系統 | e-5 |  | 150 |  |  |  | 150 | 8-2-3 |

- 二、經常門經費需求

臺北市中正區弘道國民中學中長程計畫預算編列需求表（經常門）

單位：千元

| 類別 | 工作項目 | 項目編號 | 執 行 年 度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 合計 | 備註 |
| 學校組織與管理(a) | 排課系統 | a-1 | 100 |  | 100 |  | 100 | 300 | 4-1-2 |
| 課程發展與實驗(b) | 民俗體育課程 | b-1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,500 | 5-1-1 |
| 教師教學與專業(c) | 推動教師專業發展評鑑 | c-1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 650 | 4-3-1 |
|  | 推動教學輔導 | c-2 |  |  |  |  |  |  | 3-2-2 |
|  | 辦理教師專業成長 | c-3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 3-3-1 |
|  | 提升並辦理教師輔導知能 | c-4 |  |  |  |  |  |  | 4-4-1 |
|  | 提升教育人員數位科技素養 | c-5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 3-3-4 |
| 學生學習與輔導(d) | 辦理攜手激勵潛能學習計畫 | d-1 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 850 | 4-2-5 |
|  | 精進補救教學 | d-2 |  |  |  |  |  |  | 5-1-2 |
|  | 推動三級輔導工作 | d-3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 2-2-2 |
|  | 資優創造力 | d-4 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 5-3-1 |
| 家長教育與參與(e) | 學校日、親職講座 | e-d | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 2-3-2 |
|  | 資源班 | e-2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,000 | 4-2-5 |
|  | 家長志工研習 | e-3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 9-1-3 |
|  | 國、管樂隊 | e-4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 5-2-2 |
| 其他 | 推動環境教育 | e-6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 11-1-1 |
|  | 推動健康促進議題 | e-7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 11-2-2 |

- 伍、考核評鑑

一、中長程教育發展計畫，每年均納入年度工作計畫執行，並於每年年度計

畫執行完竣後評估，檢討得失，以為下年度執行之參考。

二、成立考核評鑑小組，檢討改進各項實施計畫：

- 由校長擔任小組召集人，邀集各組織代表參與檢核評鑑，以能有效達成計畫目標。

- 擬定具體考核評鑑辦法，依年度及工作重點分組考核評鑑之。

- 附件

- 附件1：校園規劃平面圖

- 附件2：學校基本資料表

| 臺北市立弘道國民中學99學年度基本資料表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校地址 | 臺北市中正區公園路21號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設校時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58年7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校長姓名 | 陳今珍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 聯絡電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23715520#100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到職日期 |  |  |  |  |  | 92年8月 |  |  |  |  |  |
| 總務主任姓名 | 劉擇憲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 聯絡電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23715520#500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到職日期 |  |  |  |  |  | 99年8月 |  |  |  |  |  |
| 教職員工總數 | 152 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教師 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 職員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工友 |  |  |  |  |  | 9 人 |  |  |  |  |  |
| 學生總人數 | 國中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1881 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 男生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 女生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 男生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 982人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 女生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總班級數 | 54 班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校地總面積 | 22407 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均每生使用校地面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.4 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總樓地板面積 | 29835.69 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均每生使用樓地板面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校舍基本資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名稱 |  |  |  |  | 興建年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 層數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建物結構 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央樓 |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央樓 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天聲樓 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 專科教室及辦公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金鳳樓 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金龍樓 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金龍樓 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經緯樓 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 幼獅樓 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動中心 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通教室 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  | 間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 專科教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電腦教室 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個人電腦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 視聽教室 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 間教室 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可容納310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動中心 |  | 75 |  | 年 |  |  |  | 5 |  |  |  | 月興建； |  |  |  |  |  |  |  | 可容納 |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 人 ( |  |  |  |  |  | ■ |  |  | 綜合大樓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  | 禮堂式 |  |  |  |  |  | □ |  | 空調) |  |  |  |  |
| 游泳池 |  | 25×15 |  |  |  | 公尺 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 水道 |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 年 |  |  | 5 |  |  |  | 月興建( |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  | 溫水 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 冷水 |  |  | ■ |  |  | 室內 |  |  | □ |  |  | 室外) |  |  |  |  |  |  |  |
| 圖書館 |  | 面積： |  |  |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  |  |  | m2 ， |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 層樓， |  |  |  |  |  | 可容納 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 人， |  |  |  | 藏書約 |  |  |  |  | 12568 |  |  |  |  |  |  |  | 冊 |  |
| 操場跑道 |  |  | 200 |  |  |  | 公尺( |  |  |  |  | ■ |  | 鋪PU |  |  |  | □ |  |  | 鋪紅磚土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | 瀝青跑道 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | 鋪PP |  |  |  |  | □ |  |  | 鋪合成橡膠) |  |  |  |  |  |  |  |  | 興建年度 |  |  |  |  |  |  |  | 年 |
| 電冷設備 |  |  | 電扇數： 412 個 ；冷氣機： 219 台 ；中央空調系統： 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 飲用水現況 |  |  | (1)蓄水池數： 4座 水塔數： 5座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)飲水系統： 中央飲水系統： 開飲機：濾心式飲水機：22、 生飲水系統：套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停車空間 |  |  | 校內平面停車位計 30車位，是否開放民眾夜間停車：否夜間停車是否收費：否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地下停車場車位計車位，共 層，是否開放民眾停車： 是否收費： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校況概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校特色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 學校願景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未來四年硬體設施規劃及重大工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.學生品格良好，獲友善校園及品格教育績優學校表揚。 2.校園創意空間屢次獲獎。 3.多元化教學、推展體適能及民俗體育活動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 關懷、睿智、創新、宏觀、卓越 1.熱愛團體、人道關懷 2.提昇能力、發揮睿智 3.激發潛能、觀念創新 4.終身學習、國際宏觀 5.超越自我、追求卓越 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.普通教室環境改善工程 2.各棟建物補強工程 3.電源改善工程 4.校園網路節點佈線 5.屋頂防漏工程 6.室外球場整修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |